CRONOGRAMA INTEGRADO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

Sistema de Gestão e Triagem do Banco de Leite Humano (BLH)

Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) — UNCISAL

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Documento | Plano Diretor e Cronograma Físico-Operacional de Implantação |
| Versão | 1.3 (Edição Formatada) |
| Marco inicial | 01 de Outubro de 2026 |
| Período oficial de execução | 01/10/2026 a 20/02/2027 (21 semanas) |
| Conclusão definitiva | 20 de Fevereiro de 2027 |
| Domínio oficial | bancodeleite.uncisal.edu.br |

# Sumário

1. Visão Geral e Objetivo

2. Linha do Tempo Macro das Fases

3. Calendário Detalhado por Fases e Entregas

4. Matriz de Responsabilidades (RACI)

5. Gestão de Riscos e Planos de Contingência

6. Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

7. Documentos e Manuais de Referência

8. Termo de Compromisso e Aprovação

# 1. Visão Geral e Objetivo

O presente cronograma estabelece o calendário executivo detalhado de planejamento, arquitetura, desenvolvimento, engenharia de qualidade (QA/Playwright), segurança da informação, homologação clínica, provisionamento de infraestrutura em nuvem privada da SUTIN/UNCISAL e go-live oficial da Plataforma Digital do Banco de Leite Humano da MESM.

O projeto tem como marco inicial o dia 01 de outubro de 2026 e como prazo fatal de conclusão o dia 20 de fevereiro de 2027, momento em que se encerra o ciclo de operação assistida, com o sistema 100% transferido para a sustentação contínua da MESM e da SUTIN.

### 1.1 A solução contempla

Atendimento Humanizado e Automatizado: ("Dra. Mônica") para triagem preliminar, agendamento de frascos esterilizados e coleta domiciliar.

Triagem Clínica e Auditoria Médica: Análise de exames sorológicos (HIV, Sífilis, Hepatites B/C e HTLV) com registro de CRM/COREN e rastreabilidade total conforme RDC 171/2006.

Logística Domiciliar Inteligente: Módulo PWA Offline-First para a equipe da van de coleta em Maceió, com geolocalização e controle térmico rigoroso (-1 °C a 5 °C).

Infraestrutura Governamental Segura: Hospedagem nas instalações da SUTIN/UNCISAL em 2 Máquinas Virtuais dedicadas e isoladas, sob o domínio oficial bancodeleite.uncisal.edu.br.

### 1.2 Órgãos envolvidos

Banco de Leite Humano — Maternidade Escola Santa Mônica (BLH/MESM)

Diretoria Geral e Diretoria Médica da MESM

Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTIN/UNCISAL)

Reitoria e Pró-Reitoria de Extensão e Pesquisa da UNCISAL

Equipe do PET-Saúde Digital

### 1.3 Marco legal e normativo

| Norma | Aplicação |
| --- | --- |
| ANVISA RDC nº 171/2006 | Regulamento Técnico para Funcionamento de Bancos de Leite Humano |
| Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) | Art. 11 — Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis de Saúde |
| Portaria MS nº 1.018/2005 | Normas Técnicas para Coleta e Transporte de Leite Humano Ordenhado |
| rBLH / Fiocruz | Manuais de Triagem e Amamentação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano |

# 2. Linha do Tempo Macro das Fases

O cronograma totaliza 21 semanas de execução contínua, distribuídas em 8 fases encadeadas:

| Fase | Descrição | Período | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concepção, Levantamento e Arquitetura de Software | 01/10/2026 a 24/10/2026 | 01–04 |
| 2 | Desenvolvimento Full-Stack e Módulos Operacionais | 26/10/2026 a 05/12/2026 | 05–10 |
| 3 | Engenharia de Qualidade (QA), Playwright E2E e Pentest | 07/12/2026 a 23/12/2026 | 11–13 |
| 4 | Validação Clínica, Usabilidade e Homologação MESM | 28/12/2026 a 13/01/2027 | 14–15 |
| 5 | Solicitação e Provisionamento na SUTIN (2 VMs) | 11/01/2027 a 27/01/2027 | 15–17 |
| 6 | Implantação em Produção (Deploy, Nginx, SSL e PostgreSQL) | 28/01/2027 a 03/02/2027 | 18 |
| 7 | Capacitação, Treinamento das Equipes e Manuais | 04/02/2027 a 10/02/2027 | 19 |
| 8 | Go-Live Oficial, Campanha Pública e Operação Assistida | 11/02/2027 a 20/02/2027 | 20–21 |

★ 20/02/2027 — ENCERRAMENTO FORMAL DA IMPLANTAÇÃO E TRANSIÇÃO DEFINITIVA

# 3. Calendário Detalhado por Fases e Entregas

## FASE 1: Concepção, Levantamento e Arquitetura de Software

Período: 01/10/2026 a 24/10/2026 (Semanas 01–04)

Foco: Alinhamento regulatório, mapeamento de processos hospitalares e definição arquitetural.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Reunião de Abertura (Kick-off) e Imersão no BLH da MESM | Diretoria MESM + Coord. BLH + Equipe TI | 01/10–03/10/26 | Termo de abertura do projeto e mapa de jornada da doadora |
| 1.2 | Mapeamento das rotas e logística das vans nos bairros de Maceió | Equipe da Van + Enfermagem BLH | 05/10–09/10/26 | Relação de polos de atendimento e rotas críticas municipais |
| 1.3 | Levantamento dos requisitos da ANVISA RDC 171/2006 e rBLH/Fiocruz | Enfermagem BLH + Especialista QA | 08/10–14/10/26 | Matriz de conformidade técnica e critérios de aptidão clínica |
| 1.4 | Mapeamento de exigências da LGPD (Art. 11 — Dados Sensíveis de Saúde) | DPO/Jurídico UNCISAL + Segurança TI | 13/10–17/10/26 | Termo de consentimento e diretrizes de proteção e anonimização |
| 1.5 | Definição da Arquitetura de Software (Frontend React 19 + API Node.js 22) | Arquiteto de Software | 15/10–21/10/26 | Documento de Arquitetura (MANUAL_DO_DESENVOLVEDOR.md) |
| 1.6 | Modelagem do Banco Relacional (PostgreSQL) e Topologia SUTIN (2 VMs) | DBA + Arquiteto de Redes SUTIN | 19/10–24/10/26 | DDL inicial (init_postgresql_blh.sql) e topologia de rede |

★ MARCO 1 — 24/10/2026 — Arquitetura e requisitos formalmente aprovados pela Diretoria Médica da MESM e pela Coordenação de TI.

## FASE 2: Desenvolvimento Full-Stack e Módulos Operacionais

Período: 26/10/2026 a 05/12/2026 (Semanas 05–10)

Foco: Codificação das funcionalidades, experiência do usuário e regras sanitárias.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sprint 1 — Core do Chatbot "Dra. Mônica": • Fluxo de 1º pedido de frascos esterilizados com cadastro; • Fluxo de devolução de leite materno ordenhado; • Consulta e recuperação de protocolo por WhatsApp/CPF; • Botão explícito de reinicialização do chat no simulador. | Equipe Frontend/UX | 26/10–07/11/26 | Componente PhoneChatbotSimulator.tsx operando com todos os fluxos conversacionais |
| 2.2 | Sprint 2 — Módulo de Triagem Clínica Avançada: • Wizard de triagem com 5 etapas interativas; • Upload seguro de imagens de exames sorológicos (HIV, VDRL, HBsAg, Anti-HCV, HTLV); • Emissão automática do Protocolo com código de barras/QR Code (BLH-2026-XXXX). | Equipe Full-Stack | 09/11–21/11/26 | Módulos ClinicalScreeningWizard.tsx e ProtocolCard.tsx integrados |
| 2.3 | Sprint 3 — Módulo PWA das Vans de Coleta Domiciliar (Offline-First): • Roteirização por bairros de Maceió (Trapiche, Farol, Tabuleiro, Benedito Bentes etc.); • Aferição e validação da temperatura da caixa isotérmica (-1 °C a 5 °C); • Sincronização offline via Service Worker e fila local indexada. | Equipe Mobile/PWA | 16/11–28/11/26 | Módulo RouteCollectorView.tsx funcional mesmo sem conexão de rede |
| 2.4 | Sprint 4 — Painel Hospitalar Administrativo e Auditoria ANVISA: • Dashboard de gestão de leitos de UTI Neonatal e volume de leite em estoque; • Validação médica de sorologias com assinatura digital e carimbo de CRM/COREN; • Registro de logs de auditoria sanitária com hash SHA-256; • Emissão de relatórios oficiais em PDF com carimbo de integridade (jspdf). | Equipe Backend/Hospitalar | 23/11–05/12/26 | Módulos HospitalAdminDashboard.tsx e ActivityLogsView.tsx homologados |

★ MARCO 2 — 05/12/2026 — Versão funcional Release Candidate 1 (RC1) pronta para a esteira de testes automatizados.

## FASE 3: Engenharia de Qualidade (QA), Playwright e Segurança

Período: 07/12/2026 a 23/12/2026 (Semanas 11–13)

Foco: Validação de estabilidade, simulação de navegadores, pentest e testes de carga.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Suíte de testes E2E com Playwright (e2e/chatbot-fluxo.spec.ts): • Carregamento e botão "Reiniciar o chat"; • Fluxo completo de 1º pedido de frascos esterilizados com cadastro; • Recuperação de protocolo perdido via Chatbot e Header; • Simulação mobile (Pixel 7 / iPhone) e desktop corporativo. | Engenheiro de QA | 07/12–15/12/26 | Relatório HTML e traces do Playwright com 100% de sucesso |
| 3.2 | Pentest e Análise de Vulnerabilidades (ANALISE_DE_VULNERABILIDADES.md): • Varredura OWASP Top 10 (SQLi, XSS, CSRF, Broken Auth); • Validação de criptografia de senhas (Argon2 / SCRAM-SHA-256); • Verificação da política de mascaramento de dados (LGPD). | Especialista em AppSec | 10/12–18/12/26 | Laudo técnico de conformidade com zero vulnerabilidades críticas |
| 3.3 | Testes de Carga e Estresse: • 500 usuárias simultâneas interagindo com o Chatbot; • Concorrência na escrita de agendamentos e transações do banco. | Engenheiro de QA | 16/12–21/12/26 | Latência e consumo de CPU/Memória dentro dos limites |
| 3.4 | Testes de Confiabilidade Offline (Service Worker / PWA): • Desconexão intencional de rede na van e validação do cache local e sincronização posterior. | Eng. QA + Motorista BLH | 18/12–23/12/26 | Evidência de persistência e baixa de coleta sem perda de dados |

★ MARCO 3 — 23/12/2026 — Aplicação aprovada com 100% de cobertura de fluxos críticos no Playwright e pentest aprovado.

## FASE 4: Validação Clínica, Usabilidade e Homologação na MESM

Período: 28/12/2026 a 13/01/2027 (Semanas 14–15)

Foco: Aceite pelos profissionais de saúde da Maternidade e teste piloto assistido.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sessões de teste de usabilidade com médicas pediatras e enfermeiras do BLH | Equipe Médica MESM + UX Designer | 28/12–31/12/26 | Checklist de usabilidade clínica e refinamento de textos assistenciais |
| 4.2 | Teste piloto cego com doadoras voluntárias no ambulatório da MESM | Enfermagem BLH + Doadoras | 04/01–08/01/27 | Avaliação de clareza do chatbot e facilidade de envio de exames |
| 4.3 | Teste de percurso real na van de coleta com a equipe móvel em Maceió | Motorista + Técnica de Enfermagem | 06/01–11/01/27 | 5 coletas simuladas em bairros distintos com geolocalização |
| 4.4 | Reunião formal de Homologação Clínica e assinatura da ata | Diretoria Médica MESM + Coord. BLH | 13/01/2027 | Termo de Homologação e Aceite da Plataforma assinado |

★ MARCO 4 — 13/01/2027 — Validação clínica assinada pelos responsáveis técnicos da MESM/UNCISAL.

## FASE 5: Solicitação Formal e Provisionamento na SUTIN

Período: 11/01/2027 a 27/01/2027 (Semanas 15–17)

Foco: Criação do ambiente computacional seguro nos data centers da UNCISAL.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Protocolo oficial do documento SOLICITACAO_INFRAESTRUTURA_SUTIN_UNCISAL.md via sistema SEI/UNCISAL | Diretoria Geral MESM | 11/01/2027 | Processo administrativo autuado e despachado à SUTIN |
| 5.2 | Reunião de alinhamento técnico entre TI do Projeto e analistas da SUTIN | Líder Técnico + Coord. SUTIN | 13/01/2027 | Cronograma operacional conjunto e definição de IPs/VLANs |
| 5.3 | Provisionamento da VM 1 (Aplicação Web & Proxy Reverso): • 4 vCPUs, 8 GB RAM, 80 GB SSD, Ubuntu Server 24.04 LTS; • IP privado na sub-rede de DMZ de aplicações. | Infraestrutura SUTIN | 14/01–18/01/27 | VM 1 criada e acessível via SSH com chave aos autorizados |
| 5.4 | Provisionamento da VM 2 (Banco de Dados PostgreSQL): • 4 vCPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD, Ubuntu Server 24.04 LTS; • IP privado na VLAN interna restrita (zero internet). | Infraestrutura SUTIN | 15/01–20/01/27 | VM 2 criada e isolada sem IP público |
| 5.5 | Instalação e Hardening do PostgreSQL 16 na VM 2: • postgresql.conf e pg_hba.conf liberando apenas IP da VM 1; • Execução do DDL (/scripts/init_postgresql_blh.sql); • Base blh_mesm_prod e usuário blh_app com senha forte. | DBA SUTIN + Backend Lead | 19/01–23/01/27 | Banco operacional e porta 5432 auditada |
| 5.6 | Configuração do Registro de DNS Institucional (tipo A para bancodeleite.uncisal.edu.br) | Analista de Redes SUTIN | 21/01–25/01/27 | Propagação de DNS corporativo testada |
| 5.7 | Rotina de Backup Centralizado SUTIN: • pg_dump diário automatizado via cron; • Envio a storage off-site com retenção de 30 dias (RDC 171). | Equipe de Storage SUTIN | 23/01–27/01/27 | Teste de backup e restauração (restore test) com sucesso |

★ MARCO 5 — 27/01/2027 — Infraestrutura física e virtual homologada e pronta para receber a aplicação.

## FASE 6: Implantação em Produção

Período: 28/01/2027 a 03/02/2027 (Semana 18)

Foco: Instalação da aplicação, certificação digital e conexão segura ponta a ponta.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Instalação dos pacotes base na VM 1 (Node.js 22 LTS, npm, Nginx, PM2) | SUTIN + DevOps | 28/01–29/01/27 | Ambiente de execução padronizado |
| 6.2 | Emissão e Instalação do Certificado Digital SSL/TLS: • Certificado ICPEdu / RNP corporativo (ou Let's Encrypt via Certbot); • HTTPS obrigatório (443) com redirecionamento da porta 80. | Analista de Segurança SUTIN | 29/01–30/01/27 | Conexão com Nota A+ no Qualys SSL Labs |
| 6.3 | Configuração do Nginx Proxy Reverso na VM 1: • Configuração homologada conforme documento de solicitação; • Cabeçalhos de segurança (HSTS, CSP, X-Frame-Options, No-Sniff); • Limite de upload client_max_body_size 15M. | Analista de Redes SUTIN | 30/01–01/02/27 | Nginx ativo roteando tráfego para 127.0.0.1:3000 |
| 6.4 | Deploy do Código-Fonte e Variáveis de Ambiente (.env): • DATABASE_URL conectando à VM 2 pela rede interna segura; • SESSION_SECRET e chaves criptográficas de sessão; • Inicialização contínua via PM2 (pm2 start, pm2 startup systemd). | Líder Técnico do Projeto | 01/02–02/02/27 | Aplicação online em bancodeleite.uncisal.edu.br |
| 6.5 | Smoke Tests Pós-Deploy no Ambiente Oficial: • Comunicação com o banco da VM 2; • Envio de imagem de sorologia e verificação no storage; • Emissão de relatório PDF com carimbo de integridade. | Equipe QA + SUTIN | 02/02–03/02/27 | Relatório de Smoke Test Aprovado sem não-conformidades |

★ MARCO 6 — 03/02/2027 — Plataforma operando em produção na UNCISAL com HTTPS ativo.

## FASE 7: Capacitação, Treinamento das Equipes e Manuais

Período: 04/02/2027 a 10/02/2027 (Semana 19)

Foco: Habilitação de pessoas e assimilação cultural da nova tecnologia.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Distribuição e fixação dos manuais oficiais (MANUAL_DO_USUARIO.md e MANUAL_DO_DESENVOLVEDOR.md) | Coordenação do Projeto | 04/02–05/02/27 | Manuais impressos no setor e disponibilizados na intranet |
| 7.2 | Oficina de Treinamento da Equipe Médica e de Enfermagem: • Avaliação de exames e inserção de parecer com CRM/COREN; • Gestão de prioridades de doadoras e distribuição de frascos. | Instrutor / Enfermeira Chefe | 05/02–06/02/27 | 100% da equipe assistencial capacitada e certificada |
| 7.3 | Treinamento Prático para Motoristas e Técnicos de Coleta: • Instalação do PWA no celular corporativo; • Registro de coletas offline, aferição térmica e confirmação com a doadora. | Instrutor de Campo | 08/02–09/02/27 | Motoristas realizando simulações de campo sem erros |
| 7.4 | Treinamento de Suporte e Sustentação da SUTIN: • Monitoramento no PM2 (pm2 status, pm2 logs); • Procedimento de restore emergencial (pg_restore). | DevOps Lead + Equipe SUTIN | 09/02–10/02/27 | Protocolo de Suporte Nível 2 e Nível 3 estabelecido |

★ MARCO 7 — 10/02/2027 — Todas as equipes operacionais, assistenciais e de suporte aptas para o início das operações.

## FASE 8: Go-Live Oficial, Campanha Pública e Operação Assistida

Período: 11/02/2027 a 20/02/2027 (Semanas 20–21)

Foco: Abertura para a sociedade alagoana, monitoramento intensivo e estabilização.

| Cód | Atividade / Tarefa | Responsável | Período | Entregável / Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Virada de Chave Oficial (Go-Live Day): • Abertura pública irrestrita de https://bancodeleite.uncisal.edu.br; • Publicação oficial no portal institucional da UNCISAL e da MESM. | Reitoria UNCISAL + Diretoria MESM | 11/02/2027 | Sistema em produção atendendo à população |
| 8.2 | Coletiva de imprensa e campanha nas redes sociais: • Peças informativas para incentivo à doação de leite materno em Alagoas; • Apresentação da "Dra. Mônica" como facilitadora do cadastro pelo celular. | Assessoria de Comunicação UNCISAL / SESAU | 11/02–14/02/27 | Matérias nos canais de comunicação, rádio e TV educativa |
| 8.3 | Operação Assistida e Sala de Situação: • Plantão diário conjunto (Dev + SUTIN + BLH); • Acompanhamento contínuo de cadastros, rotas e agendamentos; • Ajustes finos imediatos de textos e usabilidade identificados em campo. | Comitê Gestor do Projeto | 11/02–19/02/27 | Relatório diário de estabilidade sem incidentes graves |
| 8.4 | Encerramento Formal da Implantação e Transição Definitiva: • Apresentação do balanço inicial de doações e coletas; • Assinatura do Termo de Encerramento do Projeto de Implantação; • Transferência da governança definitiva para MESM e SUTIN. | Todas as lideranças do projeto | 20/02/2027 | Ata de Conclusão e Termo de Entrega Oficial Definitivo |

★ MARCO 8 — 20/02/2027 — Encerramento formal da implantação e transição definitiva.

# 4. Matriz de Responsabilidades (RACI)

R — executa; A — responde e aprova; C — consultado; I — informado.

| Atividade do Cronograma | Período | Coord. BLH / Médicos MESM | Equipe Dev / QA | SUTIN / TI UNCISAL | Diretoria Geral MESM | Doadoras / Cidadãs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertura, Regras Clínicas e RDC 171 | 01/10–24/10/26 | A / R | C | I | I | I |
| Desenvolvimento Full-Stack e Chatbot | 26/10–05/12/26 | C | A / R | C | I | I |
| Automação de Testes com Playwright | 07/12–15/12/26 | I | A / R | I | I | I |
| Validação e Pentest de Segurança | 10/12–18/12/26 | I | R | A | I | I |
| Homologação Clínica e Piloto na Van | 28/12–13/01/27 | A / R | R | I | I | C |
| Provisionamento das 2 VMs (App e DB) | 14/01–20/01/27 | I | C | A / R | I | I |
| Configuração de DNS e Certificado SSL | 21/01–30/01/27 | I | C | A / R | I | I |
| Instalação e Hardening do PostgreSQL | 19/01–23/01/27 | I | C | A / R | I | I |
| Deploy da Aplicação e Configuração Nginx | 28/01–03/02/27 | I | R | A | I | I |
| Treinamento das Equipes Hospitalares | 04/02–10/02/27 | A | R | C | I | I |
| Autorização do Go-Live Oficial | 11/02/2027 | C | C | C | A | I |
| Operação Assistida e Transição Final | 11/02–20/02/27 | A / R | R | R | A | Atores-Alvo |

# 5. Gestão de Riscos e Planos de Contingência

| Risco Mapeado | Impacto | Prob. | Ação Preventiva (Mitigação) | Plano de Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso na liberação das VMs pela SUTIN | Alto | Média | Envio formal do formulário SEI em 11/01/2027 e alinhamento prévio com a equipe de infraestrutura. | Uso temporário de ambiente espelho pré-configurado para não paralisar testes de homologação. |
| Oscilação ou ausência de sinal 4G/5G na van de coleta | Médio | Alta | Arquitetura PWA Offline-First homologada com cache local e Service Worker (RouteCollectorView.tsx). | Motorista anota em formulário de contingência ou registra offline; o app sincroniza automaticamente ao retornar ao sinal. |
| Problemas na emissão do certificado institucional ICPEdu | Alto | Baixa | Abertura antecipada de chamado na autoridade certificadora da RNP pela SUTIN em 28/01/2027. | Ativação imediata de certificado via Let's Encrypt / Certbot. |
| Incompatibilidade ou travamento de banco de dados | Crítico | Baixa | Uso do PostgreSQL 16 com scripts DDL estruturados e testados previamente. | Restauração pontual do dump de homologação e reversão via migração DDL controlada. |
| Resistência das usuárias ou dúvidas no uso do Chatbot | Médio | Média | Interface conversacional simplificada ("Dra. Mônica"), com botões visíveis de ajuda e reinicialização. | Suporte telefônico direto com a recepção do Banco de Leite da MESM. |

# 6. Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Os indicadores abaixo serão acompanhados semanalmente até o fechamento em 20/02/2027.

## 6.1 Eficiência Técnica e Estabilidade

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Disponibilidade da Plataforma (Uptime) | ≥ 99,5% durante toda a operação assistida |
| Tempo de Resposta da API | Média inferior a 250 ms em 95% das requisições |
| Sucesso nos Testes E2E (Playwright) | 100% de aprovação em cada release |

## 6.2 Impacto Assistencial e Sanitário (BLH/MESM)

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Cadastro de Novas Doadoras | +35% no 1º trimestre de uso do sistema |
| Tempo entre Cadastro e Primeira Coleta | Redução de 5 dias para menos de 48 horas |
| Índice de Retenção Térmica das Coletas | 100% entre -1 °C e 5 °C (ANVISA) |
| Liberação de Exames Sorológicos | Menos de 24 horas úteis após inserção do laudo |

# 7. Documentos e Manuais de Referência

| Documento | Conteúdo |
| --- | --- |
| SOLICITACAO_INFRAESTRUTURA_SUTIN_UNCISAL.md | Especificações de hardware, rede, firewall, Nginx e PostgreSQL das duas VMs |
| MANUAL_DO_DESENVOLVEDOR.md | Arquitetura de software, tipos TypeScript, contratos de API e regras de negócio |
| MANUAL_DO_USUARIO.md | Guias passo a passo ilustrados para médicas, enfermeiras, motoristas e doadoras |
| ANALISE_DE_VULNERABILIDADES.md | Laudo de pentest, conformidade com a LGPD e sanitização de segurança |
| playwright.config.ts e e2e/chatbot-fluxo.spec.ts | Especificações automatizadas de testes de regressão ponta a ponta |

# 8. Termo de Compromisso e Aprovação das Datas

As datas deste cronograma foram pactuadas entre as partes para assegurar o início das atividades em 01 de outubro de 2026 e a conclusão definitiva com transferência de governança no dia 20 de fevereiro de 2027.

Maceió/AL, 01 de Outubro de 2026.

_______________________________________________________

Coordenação Geral do Banco de Leite Humano — MESM/UNCISAL

_______________________________________________________

Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTIN) — UNCISAL

_______________________________________________________

Diretoria Geral / Diretoria Médica — MESM/UNCISAL